## Project Description
#1 Project Description
1 | Judul Proyek | : Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer
2 | Kode Proyek | : IF4A-WEB2
3 | PIC Proyek | : Annisa Fadilla Efendi Harahap | annisafdlahrp@gmail.com
|  | : Fitri Nabila Aprianti | fitrinabilaaprianti2006@gmail.com
4 | Client | : Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | agung@polibatam.ac.id
5 | Tanggal Mulai | : 23- Feb-2026
6 | Tanggal Selesai | : 30-juni-2026
7 | Lingkungan UAT | : Onsite / Remote via URL atau IP Server jika sudah dideploy

## Test Cases
#2 Test Cases Management
No | ID Test Case | Fitur / Modul | Pre-condition | Skenario Uji | Data Uji | Expected Result | Actual Result | Status | Komentar / Catatan (opsional) | Nama Tester | Tanggal Test
1 | TC-001 | Register | User berada di halaman register | 1. Isi form register 2. Gunakan email yang sudah ada 3. Klik daftar | Email: user@gmail.com (sudah terdaftar) Nama: user Password: user123 | Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan bahwa email sudah terdaftar. | Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan bahwa email sudah terdaftar sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
2 | TC-002 | Register | User belum memiliki akun | 1. Isi form dengan benar 2. Klik daftar | Nama: fitri Email: fitri@gmail.com Password: fitri1234 | Akun berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login/beranda. | Akun berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
3 | TC-003 | Login | User berada di halaman login | 1. Buka halaman login 2. Input email & password salah 3. Klik login | Email: salah Password: salah | Sistem menolak login dan menampilkan pesan email atau password salah. | Sistem menampilkan pesan kesalahan login sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
4 | TC-004 | Login | User sudah memiliki akun | 1. Buka halaman login 2. Input data valid 3. Klik login | Email: fitri@gmail.com Password: fitri1234 | Login berhasil dan pengguna masuk ke dashboard. | Login berhasil dan dashboard ditampilkan sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
5 | TC-005 | Melihat Landing Page | User membuka halaman landing page | 1. Masuk ke halaman landing page | - | Landing page berhasil ditampilkan beserta seluruh kontennya. | Landing page tampil dengan baik sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
6 | TC-006 | Melihat Landing Page | User membuka halaman landing page | 1. User masuk ke halaman landing page saat koneksi bermasalah / server down 2. Sistem mencoba mengambil data 3. Data tidak berhasil dimuat | Koneksi internet terputus / lambat Server API tidak merespon / error | Sistem menampilkan pesan gagal memuat data atau fallback ketika koneksi bermasalah. | Sistem menangani kegagalan koneksi dengan benar sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
7 | TC-007 | Melihat Produk | User membuka halaman produk | 1. Masuk ke halaman produk | - | Daftar produk berhasil ditampilkan. | Produk berhasil ditampilkan sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
8 | TC-008 | Melihat Produk | User membuka halaman produk | 1. User masuk ke halaman produk saat terjadi gangguan (koneksi/server) 2. Sistem mencoba mengambil data produk dari server 3. Data gagal dimuat atau kosong | Koneksi internet terputus / tidak stabil Server/API produk error Database tidak memiliki data produk | Sistem menampilkan pesan bahwa produk gagal dimuat atau data kosong. | Sistem menangani kondisi gangguan sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
9 | TC-009 | Pencarian & Filter Produk | Produk tersedia | 1. Input keyword 2. Klik cari | Keyword: batik mega mendung | Produk yang sesuai kata kunci ditampilkan. | Hasil pencarian sesuai dengan kata kunci. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
10 | TC-010 | Pencarian & Filter Produk | Produk tersedia | 1. Input keyword: tidak ada 2. Klik cari | Keyword: tidak ada | Sistem menampilkan informasi bahwa produk tidak ditemukan. | Pesan "produk tidak ditemukan" muncul sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
11 | TC-011 | Melengkapi Profil | User sudah login dan berada di halaman profil | 1. Masuk ke halaman profil 2. Isi semua field profil dengan data valid 3. Klik simpan | Email: fitri@gmail.com Password: fitri1234 No HP: 08123456789 Alamat: Bengkong | Data profil berhasil disimpan dan diperbarui. | Profil berhasil diperbarui sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
12 | TC-012 | Melengkapi Profil | User sudah login dan berada di halaman profil | 1. Masuk ke halaman profil 2. Isi data dengan format tidak valid / field kosong 3. Klik simpan | Email: fitri@gmail.com Password: fitri1234 No HP: huruf (abc123) Alamat: kosong | Sistem menolak data yang tidak valid dan menampilkan validasi. | Validasi tampil sesuai harapan dan data tidak tersimpan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
13 | TC-013 | Membeli Lisensi Desain | User sudah login dan berada di halaman produk | 1. Pilih produk 2. Klik tombol Beli 3. Sistem tampilkan form data diri 4. Isi data lengkap 5. Klik Lanjut 6. Sistem tampilkan metode pembayaran 7. Pilih metode pembayaran 8. Klik Bayar/Konfirmasi | Nama: Andi Email: andi34@gmial.com No hp: 0821456789 NIK: 31246323 Nama Perusahaan: batix NPWP: 458646789 Alamat Perusahaan: bengkong Metode Pembayaran: Transfer | Proses pembelian berhasil hingga pembayaran. | Pembelian dan pembayaran berhasil diproses. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
14 | TC-014 | Membeli Lisensi Desain | User sudah login dan berada di halaman produk | 1. Klik beli 2. Kosongkan form 3. Klik lanjut | - | Sistem menampilkan validasi bahwa data wajib diisi. | Validasi form tampil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
15 | TC-015 | Melihat Dashboard Lisensi | User sudah login dan memiliki data lisensi | 1. Klik username 2. Masuk dashboard | User memiliki data lisensi | Dashboard lisensi menampilkan seluruh data lisensi pengguna. | Dashboard lisensi tampil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
16 | TC-016 | Melihat Dashboard Lisensi | User sudah login | 1. Klik username 2. Masuk dashboard | User tidak memiliki lisensi / terjadi error sistem | Sistem menampilkan informasi bahwa lisensi tidak tersedia atau terjadi kesalahan. | Pesan yang sesuai ditampilkan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
17 | TC-017 | Melihat Detail Lisensi | User sudah login dan memiliki lisensi | 1. Klik lisensi | Data lisensi tersedia | Detail lisensi berhasil ditampilkan. | Detail lisensi tampil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
18 | TC-018 | Melihat Detail Lisensi | User sudah login | 1. Klik lisensi yang tidak valid / data bermasalah | Lisensi tidak ditemukan / terjadi error sistem | Sistem menampilkan pesan lisensi tidak ditemukan. | Sistem menampilkan pesan sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
19 | TC-019 | Mengunduh File Desain | User telah login dan memiliki lisensi desain aktif | 1. Buka halaman dashboard lisensi 2. Pilih produk desain yang telah dibeli 3. Tekan tombol 'Unduh File Desain' 4. Sistem memproses permintaan unduhan | Username: riniksma Password: 123456 | File desain berhasil diunduh. | File desain berhasil diunduh. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
20 | TC-020 | Mengunduh File Desain | User telah login namun lisensi sudah kadaluarsa atau tidak dimiliki | 1. Buka halaman dashboard lisensi 2. Pilih produk desain yang lisensinya kadaluarsa 3. Tekan tombol unduh | Username: riniksma Password: 123456 | Unduhan ditolak karena lisensi tidak aktif atau kadaluarsa. | Sistem menolak unduhan sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
21 | TC-021 | Mendownload Sertifikat | User telah login, memiliki lisensi aktif, dan sertifikat telah digenerate Admin | 1. Buka halaman detail lisensi 2. Tekan tombol 'Download Sertifikat' 3. Sistem memproses dan menghasilkan file sertifikat | Username: riniksma Password: 123456 | Sertifikat berhasil diunduh. | Sertifikat berhasil diunduh. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
22 | TC-022 | Mendownload Sertifikat | User telah login namun sertifikat belum digenerate atau lisensi tidak aktif | 1. Buka halaman detail lisensi pada produk belum bersertifikat 2. Tekan tombol download yang sudah dinonaktifkan 3. Coba akses endpoint sertifikat langsung | Akun user valid; sertifikat belum tersedia / lisensi tidak aktif | Tombol download tidak dapat digunakan atau sistem menolak akses. | Sistem menolak akses sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
23 | TC-023 | Menambahkan Tautan Produk | User telah login dan memiliki lisensi produk aktif | 1. Buka halaman detail lisensi 2. Isi kolom tautan dengan URL valid 3. Tekan tombol 'Simpan'/'Tambah Tautan' 4. Sistem update data tautan | Username: riniksma / Password: 123456 URL valid (link Shopee) | Tautan produk berhasil disimpan. | Tautan berhasil disimpan sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
24 | TC-024 | Menambahkan Tautan Produk | User telah login dan memiliki lisensi produk aktif | 1. Buka halaman detail lisensi 2. Kosongkan field tautan lalu tekan simpan 3. Masukkan URL tidak valid lalu tekan simpan 4. Masukkan karakter khusus/script injection | URL tidak valid: 'bukan-url', teks acak, atau field kosong | Sistem menolak URL yang tidak valid dan menampilkan validasi. | Validasi URL muncul sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
25 | TC-025 | Perpanjang Lisensi | User telah login, memiliki lisensi aktif/kadaluarsa, dan metode pembayaran valid | 1. Buka halaman dashboard lisensi 2. Pilih lisensi, tekan 'Perpanjang Lisensi' 3. Pilih durasi perpanjangan lanjut ke pembayaran 4. Selesaikan pembayaran dengan data valid 5. Sistem update tanggal kadaluarsa | Akun user valid; lisensi yang diperpanjang; data pembayaran valid | Masa berlaku lisensi diperpanjang setelah pembayaran berhasil. | Lisensi berhasil diperpanjang sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
26 | TC-026 | Perpanjang Lisensi | User telah login dan memiliki lisensi yang akan diperpanjang | 1. Buka halaman perpanjangan lisensi 2. Pilih durasi lanjut ke pembayaran dengan kartu tidak valid 3. Sistem proses pembayaran dengan kartu kadaluarsa 4. Coba lanjut tanpa selesaikan pembayaran | Data pembayaran tidak valid atau saldo tidak mencukupi | Pembayaran gagal dan lisensi tidak diperpanjang. | Sistem menolak pembayaran sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
27 | TC-027 | Login Admin | Admin memiliki akun administrator valid dan berada di halaman login Admin | 1. Buka halaman login Administrator 2. Masukkan email dan password valid 3. Tekan tombol Login | Email: admin@batikplatform.com Password: Admin123! | Admin berhasil login ke dashboard admin. | Login admin berhasil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
28 | TC-028 | Login Admin | Admin berada di halaman login Administrator | 1. Buka halaman login Administrator 2. Masukkan email dan/atau password salah 3. Tekan tombol Login | Email: salah@email.com Password: salahpassword | Sistem menolak login admin dengan kredensial salah. | Pesan kesalahan login muncul sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
29 | TC-029 | Login Admin | User biasa sudah login dengan akun non-admin | 1. User biasa mencoba akses URL halaman admin langsung 2. User biasa mencoba akses endpoint API admin 3. Sistem memeriksa role/hak akses | Username: riniksma Password: 123456 URL: /admin/dashboard | User non-admin tidak dapat mengakses halaman admin. | Akses ditolak sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
30 | TC-030 | Mengubah Deskripsi Produk | Admin telah login valid dan produk sudah terdaftar di sistem | 1. Buka halaman manajemen produk 2. Pilih produk yang diubah deskripsinya 3. Ubah teks deskripsi dengan konten baru valid 4. Tekan tombol 'Simpan Perubahan' 5. Sistem update tampilan katalog | Akun admin valid; ID produk ada; deskripsi baru valid (10-2000 karakter) | Deskripsi produk berhasil diperbarui. | Deskripsi berhasil diperbarui sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
31 | TC-031 | Mengubah Deskripsi Produk | Admin telah login dengan akun valid | 1. Buka form edit deskripsi produk 2. Kosongkan field deskripsi lalu tekan simpan 3. Masukkan deskripsi melebihi batas karakter maksimum 4. Coba simpan dengan konten mengandung script (XSS) | Deskripsi kosong atau melebihi batas karakter maksimum | Sistem menolak deskripsi yang tidak valid. | Validasi muncul sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
32 | TC-032 | Melihat Data Lisensi | Admin telah login dan terdapat data lisensi di sistem | 1. Buka menu 'Data Lisensi' pada panel Admin 2. Lihat daftar lisensi (user, produk, status) 3. Gunakan filter untuk mencari lisensi status 'Aktif' 4. Tekan salah satu lisensi untuk melihat detail | Akun admin valid; data lisensi tersedia di database | Data lisensi berhasil ditampilkan dan dapat difilter. | Data lisensi tampil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
33 | TC-033 | Melihat Data Lisensi | User biasa telah login (bukan Admin) | 1. User biasa mencoba akses halaman 'Data Lisensi' Admin via URL langsung 2. User biasa mencoba akses API endpoint data lisensi langsung 3. Admin melakukan filter dengan parameter pencarian tidak ditemukan | Username: riniksma Password: 123456 | User non-admin ditolak mengakses data lisensi admin | Akses ditolak sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
34 | TC-034 | Melihat Laporan Sistem | Admin telah login dan terdapat data transaksi serta aktivitas di sistem | 1. Buka menu 'Laporan Sistem' pada panel Admin 2. Pilih filter periode laporan (misal: bulan ini) 3. Lihat laporan penjualan lisensi dan pendapatan 4. Ekspor laporan ke format Excel/PDF | Akun admin valid; data laporan tersedia; rentang tanggal: bulan berjalan | Laporan berhasil ditampilkan dan dapat diekspor. | Laporan berhasil ditampilkan dan diekspor. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
35 | TC-035 | Melihat Laporan Sistem | User biasa telah login | 1. User biasa mencoba akses URL halaman laporan sistem Admin 2. Admin masukkan rentang tanggal tidak valid (tanggal akhir < tanggal awal) 3. Admin pilih periode yang tidak memiliki data sama sekali | Akun user biasa; rentang tanggal tidak valid (tanggal akhir lebih kecil dari tanggal awal) | Sistem menolak rentang tanggal tidak valid atau menampilkan data kosong. | Sistem menangani kondisi tersebut sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
36 | TC-036 | Sinkronisasi Server | Admin telah login; koneksi ke API eksternal tersedia dan aktif | 1. Buka panel manajemen produk 2. Tekan tombol 'Sinkronisasi Server' 3. Sistem mengirim request ke API eksternal 4. Sistem menerima data produk dari API eksternal 5. Sistem menyimpan data baru ke database | Akun admin valid; API eksternal dalam kondisi aktif dan dapat merespons | Sinkronisasi server berhasil dan data diperbarui. | Sinkronisasi berhasil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
37 | TC-037 | Sinkronisasi Server | Admin telah login; API eksternal tidak tersedia atau mengalami gangguan | 1. Tekan tombol 'Sinkronisasi Server' saat API eksternal tidak tersedia 2. Sistem mencoba menghubungi API eksternal 3. Koneksi timeout atau API mengembalikan error | Akun admin valid; API eksternal dalam kondisi timeout / error / tidak dapat dijangkau | Sistem menampilkan pesan gagal sinkronisasi ketika API bermasalah. | Pesan kesalahan tampil sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026
38 | TC-038 | Sinkronisasi Server | User biasa sudah login dengan akun non-admin | 1. User biasa mencoba akses endpoint sinkronisasi via URL langsung 2. User biasa mencoba memanggil API sinkronisasi langsung 3. Sistem memeriksa hak akses pengguna | Username: riniksma Password: 123456 Endpoint sinkronisasi: /admin/sync | User non-admin tidak dapat melakukan sinkronisasi server. | Akses ditolak sesuai harapan. | Pass |  | Agung Riyadi, S.Si., M.Kom | 3 Juli 2026

## Defect Management
#3 Defect Management
No | ID Defect | Tanggal Temuan | Tester | ID Test Case | Priority | Deskripsi | Langkah Reproduksi | Bukti Bug | Status | Kategori | Assigned To | Tanggal Fixed
1 | DEF-001 | 2026-06-24 | Fitri Nabila Aprianti | TC-023 | High Critical | Data tautan produk tidak tersimpan setelah pengguna menekan tombol Simpan. | 1. Login sebagai user. 2. Buka halaman Detail Lisensi. 3. Masukkan URL produk yang valid. 4. Klik Simpan/Tambah Tautan. | Sistem tidak memberikan respons setelah tombol Simpan ditekan dan tautan produk tidak tersimpan maupun ditampilkan pada halaman detail lisensi. | Open | Bug | Fitri Nabila Aprianti | 2026-06-27
2 | DEF-002 | 2026-06-08 | Fitri Nabila Aprianti | TC-025 | High Critical | Tanggal masa berlaku lisensi tidak diperbarui setelah proses perpanjangan lisensi berhasil dilakukan. | 1. Login sebagai user. 2. Masuk ke Dashboard Lisensi. 3. Periksa informasi tanggal pemberitahuan. | Proses perpanjangan berhasil, tetapi tanggal masa berlaku lisensi tetap menampilkan tanggal lama dan tidak berubah sesuai durasi perpanjangan. | Open | Bug | Fitri Nabila Aprianti | 2026-06-10
3 | DEF-003 | 2026-06-18 | Annisa Fadilla Efendi Harahap | TC-015 | Medium | Tanggal pada pemberitahuan/dashboard lisensi tidak sesuai dengan tanggal saat ini. | 1. Login sebagai user. 2. Buka Dashboard Lisensi. 3. Klik Perpanjang Lisensi. 4. Selesaikan proses pembayaran. 5. Periksa tanggal masa berlaku lisensi. | Tanggal yang ditampilkan pada pemberitahuan berbeda dengan tanggal sistem sehingga informasi yang diterima pengguna tidak akurat. | Open | Bug | Fitri Nabila Aprianti | 2026-06-20